## Tabelle1
Nummer | Aktivität | Anzahl | Wer? | ab wann | bis wann | Erledigt | Bemerkungen
10 | Vorbereitungen
20 | Termin f. Kathreinmarkt festlegen |  | Alle | 2001-08-01 | 2001-08-30 | ok
30 | Öffnungszeiten festlegen |  | Alle | 2001-08-01 | 2001-09-30 | ok
40 | Verantwortungen klären |  |  | 2001-08-01 | 2001-08-30 | ok
50 | Koordination Gesamt / Projektleitung |  | kpc | 2001-08-01 | 2001-08-30 | ok
60 | Koordination Technik |  | Gilde/Stiller | 2001-08-01 | 2001-08-30 | ok
70 | Koordination Werbung |  | kpc | 2001-08-01 | 2001-08-30 | ok
80 | Koordination Standler |  | Chan's | 2001-08-01 | 2001-08-30 | ok
90 | Neue Standler-Angebote finden |  | Alle | 2001-08-01 | 2001-09-30 | ok
100 | Auswahl Standler |  | Chan's + | 2001-08-01 | 2001-09-30 | ok
110 | Maronibrater? |  | Stiller | 2001-09-01 | 2001-10-30 | ok
120 | Koordination Aussenbereich inkl. Parkplätze und Verkehr |  | Fischer | 2001-10-01 | 2001-10-31
130 | Standpreise festlegen |  | Alle | 2001-08-01 | 2001-08-30 | ok
140 | Standler Platzeinteilung / Plan! |  | Chan's | 2001-10-01 | 2001-10-31 | ok
150 | Standler-Bestätigungen verschicken |  | kpc | 2001-10-01 | 2001-10-15 | ok
160 | Pläne f. Standler-Einteilung kopieren |  |  | 2001-11-01 | 2001-11-20 | N/A
170 | Veranstaltung an Polizei melden |  | Fischer | 2001-11-01 | 2001-11-15
180 | Strassenaufsteller: Plakate drucken |  | Mirko | 2001-10-01 | 2001-10-31
190 | Hütten organisieren | 3+1 | Schlamp/Fischer | 2001-09-01 | 2001-09-30 |  | 3x Garage, 1x Punsch
200 | Hütten technisch einsatzbereit machen |  | Schlamp/Fischer | 2001-10-15 | 2001-11-15
210 | Hütten aufstellen / antransportieren |  | Schlamp/Fischer | 2001-10-15 | 2001-11-15
220 | Tischbedarf klären (gesamtes Haus) | 28 Saal |  | 2001-10-01 | 2001-10-15 |  | evtl. Fehlende: Heurigentische
230 | Zusatztische antransportieren |  |  | 2001-11-01 | 2001-11-15
240 | Beleuchtung oben organisieren |  | Gilde | 2001-10-15 | 2001-11-15 |  | G. kauft eigene
250 | Life-Musik organisieren / Umfang / Programm | 0 |  | 2001-10-01 | 2001-10-31 | ok | keine Life-Musik
260 | Musikberieselung oben organisieren |  | Gilde/Stiller | 2001-10-01 | 2001-10-31 |  | Kauf Anlage
270 | Musikberieselung unten/aussen organisieren |  | Gilde/Stiller | 2001-10-01 | 2001-10-31
275 | AKM-Gebühr f. Musik notwendig (Volksmusik) |  | Stiller | 2001-10-01 | 2001-10-31
280 | Rutschschutz Stiegen besorgen |  | Fischer | 2001-11-01 | 2001-11-15
285 | Schmutzfangmatten | 2 | Fischer | 2001-11-01 | 2001-11-15
290 | Dekorationsreisig / Tannenbäume besorgen |  | Niederb.,Fischer | 2001-11-01 | 2001-11-15
300 | Dekor-Adventkranz / gemeinsam m. Pfarre? | 0 |  | 2001-11-01 | 2001-11-15 |  | keiner
310 | Andere Veranstaltungsplätze festlegen (Chat, Gestüte, Leonardi-Kapelle, Activities,...) | 0 |  | 2001-09-01 | 2001-09-30 |  | keiner
320 | Veranstaltungsorte reservieren (Terminplan) |  |  | 2001-09-01 | 2001-09-30 | ok | FF-Haus, Pfarrsaal
330 | Shuttle-Service zu den VA-Plätzen | 0 |  | 2001-10-01 | 2001-10-31 | N/A | keines
340 | Ergebnisaufteilung festlegen |  | Alle | 2001-10-01 | 2001-10-31 | ok | Miete 3/3, DEV,FF,Spesen
350 | Diebstahlversicherung abschliessen / Haftung? |  | Fischer | 2001-11-01 | 2001-11-15 |  | Info-Zettel f. Standler: keine Verantwortung des VA, Hr. Fischer fragt Wagenhofer
360 | Übernachtungsmöglichkeiten f. Standler |  |  | 2001-11-01 | 2001-11-15 |  | bei Hr. Fischer bzw. Lindenhof
370 | Holzregale notwendig / machen / besorgen | 0 |  | 2001-10-01 | 2001-11-15 | ok
380 | Eröffnung organisieren (Bürgermeister, ...) |  | Schlamp | 2001-11-01 | 2001-11-10 |  | Karl ... Eröffnung 14 Uhr!
385
390
400 | Marketing
410 | NÖN verständigen |  | Niederb. | 2001-11-15 | 2001-11-20
420 | Badener Rundschau verständigen |  | kpc | 2001-11-15 | 2001-11-20
430 | ORF (NÖ) verständigen |  | Stiller | 2001-11-15 | 2001-11-20 |  | f. TV
440 | Krone(nzeitung) |  | kpc | 2001-11-15 | 2001-11-20
450 | Kurier |  | kpc | 2001-11-15 | 2001-11-20
460 | Im Amtsblatt ankündigen |  | kpc | 2001-10-01 | 2001-10-07 | ok | via Hr. Ing. Bernhard
470 | Im Veranstaltungskalender ankündigen |  | kpc | 2001-10-01 | 2001-10-07 | ok | via Angelika Heintschel
480 | Werbung via Internet (HP, Div.VA-Kelender,..) |  | kpc | 2001-10-01 | 2001-10-15 | ok
490 | Weitere Marketing-Ideen ? |  |  | 2001-09-01 | 2001-10-31
500 | Gemeinden in der Umgebung verständigen |  | kpc | 2001-10-01 | 2001-10-15 | ok
510 | Plakate A3 erstellen und kopieren | 50 | Seczer | 2001-10-01 | 2001-10-20
520 | Plakate A4 erstellen und kopieren | 200 | Seczer | 2001-10-01 | 2001-10-20
530 | Werbeunterlagen zum Selberverschicken (z.B. f. Standler) A4 |  | kpc | 2001-10-01 | 2001-10-07 | ok | Beilage zum Bestätigungsschreiben
540 | Plakatverteilung Einteilung / Touren Lokale, Raikas, Bus, Tankstellen, Schulen, Firmen, ... |  | Schlamp, Fischer | 2001-09-15 | 2001-09-30 |  | Toureinteilung, Durchführung ca. 2 Wochen vorher
545 | Ehrengäste einladen (Bgm,Vize,GR,...) |  | Fischer,Schlamp | 2001-10-01 | 2001-10-30
550
560 | Vor Durchführung
570 | Plakate lt. Tourenplan verteilen |  | Firscher,Schlamp | 2001-10-20 | 2001-10-30
580 | Strassenaufsteller aufstellen |  | Fischer | 2001-11-01 | 2001-11-10
590 | Tische Standler aufstellen |  | Team | 2001-11-10 | 2001-11-15 |  | ab Dienstag der VA-Woche
600 | Tische Kaffeehaus aufstellen |  | Team | 2001-11-10 | 2001-11-15 |  | -"-
610 | Beleuchtung oben anbringen |  | Gilde+Stiller | 2001-11-10 | 2001-11-15 |  | Donnerstag
620 | Musikberieselung oben installieren |  | Gilde+Stiller | 2001-11-10 | 2001-11-15 |  | Donnerstag
630 | Musikberieselung unten/aussen installieren |  | Gilde+Stiller | 2001-11-10 | 2001-11-15 |  | Donnerstag
640 | Rutschschutz Stiegen anbringen |  | kpc | 2001-11-10 | 2001-11-15 |  | ab Dienstag der VA-Woche
650 | Dekorationen anbringen (Reisig, Mispeln,...) |  |  | 2001-11-10 | 2001-11-15
660 | Schneeräumung organisieren? |  | Fischer+Posseth | 2001-11-10 | 2001-11-15 |  | Kurzfristig, wenn notwendig
670 | Streudienst / Glatteis? |  | Franz+Posseth | 2001-11-10 | 2001-11-15 |  | Kurzfristig, wenn notwendig
680 | Heizung aufdrehen |  | Fischer | 2001-11-10 | 2001-11-15
690 | Garderobe-Ablage organisieren/aufstellen |  | Fischer | 2001-11-10 | 2001-11-15
700 | Feuerwehrautos auslagern / Zufahrt freihalten |  | Fischer | 2001-11-10 | 2001-11-15
710 | Holzregale, Aufhängevorrichtungen anbringen |  |  | 2001-11-10 | 2001-11-15 | ok | Nägel vom Vorjahr vorhanden
720 | Geschirr v. Cafe usw. besorgen |  |  | 2001-11-15 | 2001-11-20 |  | Singgruppe Völker, Seczer
730
740 | Durchführung
750 | Schlüssel f. VAZ & Gemeindesaal besorgen |  | Chan's | 2001-11-15 | 2001-11-16 |  | v. Hr. Fischer, Hr. Schlamp
760 | Standler betreuen |  | Chan's | 2001-11-20 | 2001-11-21
770
780 | Standgebühren kassieren |  | Niederb. | 2001-11-21 | 2001-11-21
790 | Abschluss-Feier (m. Standlern) |  | Singrunde | 2001-11-21 | 2001-11-21
800
810 | Nach dem Kathreinmarkt
820 | Aufräumen/Reinigung nach dem Kathreinmarkt |  |  | 2001-11-22 | 2001-11-30 |  | Koord:Fr. Stiller
830 | Standln abbauen |  | Fischer, Schlamp | 2001-11-22 | 2001-11-30
840 | Kassasturz |  | Fr. Stiller | 2001-12-01 | 2001-12-15
850 | Manöverkritik & Dokumentation f. nächstes Jahr |  | Alle, kpc | 2001-12-15 | 2001-12-20